## 작업목록
No | PC/MO | 메뉴1 | 메뉴2 | Page | 작업 | 확인 | 작업완료 | 6/7 ~ 6/8 작업 메모
1 | PC | 메인 | GNB |  | 폰트축소 | 작업예정 | O
2 | PC | 메인 | 새로 나온 착한 상품 |  | 아이콘 정렬 | 불필요한 &nbsp(여백) 으로 인하여 틀어진 정렬 | 오리
3 | PC | 메인 | 메인베너 |  | 이미지 1개 추가 | 작업예정 | O
4 | PC | 메인 | 중간베너 |  | 이미지 2개 교체 | 교체할 이미지 필요 | △ | 배너 확정 뒤 수정
5 | PC | 메인 | 메인전체 |  | 상품명에 사회적 유형 추가 |  | O
6 | PC | 메인 | 전체카테고리 |  | 상품없는 카테고리 비노출 | X | O
7 | PC | TOP | 회원가입 |  | 회원가입 구분 레이어창 닫기 기능 수정 |  | O
8 | PC | TOP | 회원가입 |  | 회원가입 약관 폰트 수정 | 작업예정 | O
9 | PC | TOP | 회원가입 |  | 공공기관명 검색 기능 추가 (autocomplete ??) |  | 오리
10 | PC | TOP | 로그인 |  | 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 CS | 회원가입 CSS랑 동일하게 변경 | O
11 | PC | TOP | 검색 |  | 카테고리별 상품갯수 체크 | X | ? | 누가 작업해요?
12 | PC | FOOTER | 공지사항 |  | 롤링 기능 구현 | 구현되어 있음 | △ | ajax 추가 시, 롤링 오류 현재 하드코딩으로 박혀있음
13 | PC | 착착착 |  |  | 진행중, 진행예정 구분 없이 한페이지로 처리 |  | 오리
14 | PC | 브랜드스토리 |  |  | 이미지교체 | 교체할 이미지 필요 | △ | 배너 확정 뒤 수정
15 | PC | 주문 | 상품상세 | /product/content_2.asp | 상품평 숨기기 | 작업예정 | O
16 | PC | 주문 | 상품상세 | /product/content_2.asp | 상세내역 옆 구매레이어 스크롤시 이동처리 | 작업예정 | O
17 | PC | 주문 | 주문 | /product/order_2.asp | 쿠폰 UI 수정 | 작업예정 | △ | 접근 방법 설명 필요
18 | PC | 주문 | 주문 |  | 결제 후 리턴메세지 중 한글 깨짐현상 증상 수정 | X | ? | 누가 작업해요?
19 | MO | 메인 | GNB |  | 로그인, 로그아웃이 있어야 될것 같음 | 하단 플로팅 메뉴 중 "전체 카테고리" 영역에 추가할 예정 | O | 로그인 링크, 로그인&로그아웃 상태변경
20 | MO | 메인 | 검색 |  | 검색레이어 CS | PC와 동일하게 바로 검색 결과 나타나게? | △
21 | MO | 메인 | 메인베너 |  | 이미지 1개 추가 | 작업예정 | O
22 | MO | 메인 | 중간베너 |  | 이미지 2개 교체 | 교체할 이미지 필요 | △ | 배너 확정 뒤 수정
23 | MO | 메인 | 메인전체 |  | 상품명에 사회적 유형 추가 |  | O
24 | MO | FOOTER | 공지사항 |  | 롤링 기능 구현 | 작업예정 | △
25 | MO | FOOTER | 공지사항 | /m/customercenter/cscenter_notice2.asp | CS 수정 | 작업예정 | O
26 | MO | FOOTER | 공지사항 | /m/customercenter/cscenter_notice2.asp | 선택한 글목록 자동으로 펼쳐지도록 수정 | 구현되어 있음 | O
27 | MO | FOOTER | 입점신청 |  | 페이지추가 | 작업예정 | △
28 | MO | FOOTER | 이용약관 |  | 타이틀 보이게 | 작업예정 | O
29 | MO | FOOTER | 개인정보취급방침 |  | 타이틀 보이게 | 작업예정
30 | MO | 회원가입/로그인 |  |  | PC처럼 일반회원, 공공기관회원 구분 |  | △
31 | MO | 회원가입/로그인 | 아이디찾기 |  | CS 수정 | 작업예정 | △
32 | MO | 회원가입/로그인 | 비밀번호찾기 |  | CS 수정 | 작업예정 | △
33 | MO | 하단플로팅 | 햄버거(전체 카테고리) |  | 레이어안뜸 | 작업예정 | O
34 | MO | 하단플로팅 | 주문조회 | /m/my/order_total.asp | CS 수정
35 | MO | 하단플로팅 | 주문조회 | /m/my/order_detail_view.asp | CS 수정 |  | O
36 | MO | 하단플로팅 | 1:1문의 | /m/my/my_qna.asp | CS 수정 | CSS 적용되어 있는걸로 확인, 어느 부분이 수정이 필요한지?
37 | MO | 하단플로팅 | 1:1문의 | /m/customercenter/cscenter_one.asp?mode=A | CS 수정
38 | MO | 착착착 |  |  | 진행중, 진행예정 구분 없이 한페이지로 처리 |  | 오리
39 | MO | 착착착 |  |  | 베너교체 | 작업예정 | O
40 | MO | 착착착 |  |  | CS 수정 | 작업예정 | O
41 | MO | 선물세트 |  |  | CS 수정 | 작업예정 | O
42 | MO | 우리동네상품 |  |  | CS 수정 | 작업예정 | O
43 | MO | 주문 | 상품상세 | /m/goods/content_2.asp | 상품평 숨기기 | 작업예정 | O
44 | MO | 주문 | 주문 | /m/order/order.asp | CS 수정 | CSS 적용되어 있는걸로 확인, 어느 부분이 수정이 필요한지?
45 | MO | 주문 | 주문 | /m/order/order.asp | 쿠폰 조회 레이어 CS 수정 | 작업예정
46 | MO | 주문 | 주문 | /m/order/order.asp | 결제 창 안뜸 | X |  | 누가 작업해요?

## 상세
수정번호 | URL | 내용
6 | /member/login.asp | 회원가입 클릭시 | 창닫기 클릭하면 레이어만 닫히고 배경 그대로
28 | /m/mobile_login2.asp | 회원가입 클릭시 | PC와 동일하게 일반, 공공기관 선택하는 레이어
32 | /m/my/order_total.asp | 주문조회 | GNB에 묻혔음
34 | /m/my/my_qna.asp | 1:1문의 | GNB에 묻혔음
35 | /m/customercenter/cscenter_one.asp?mode=A | 1:1문의 | GNB에 묻혔음
40 | /m/order/order.asp | 주문페이지 | GNB에 묻혔음
* 음영처리된 것중 8,12,36번은 내가 작업하면 됨

## 기타
1 | 음영처리된 것중 8,12,36번은 내가 작업하면 됨
2 | 11번 공지사항 롤링은 내가 만들어 놓은 ajax 때문에 스크립트 안먹는다고 했던거 같은데 다른 방식으로 해야될지..??
3 | 19번 검색레이어 현재 돋보기 클릭하면 검색팝업 뜸
4 | 24번은 공지사항 내에서 글목록 클릭하면 펼쳐지고 닫히고 하는데 메인 공지사항 글을 클릭하면 해당글을 열려져 있는 상태로 띄우기 위함임